## 개요
Column1 | Column2 |  |  |  |  | 열1
유형 | R&D |  |  |  |  | RS-2024-00507182
부처 | 중소벤처기업부
전문기관 | 한국산업기술진흥원
사업명 | (강원)글로벌혁신특구혁신사업육성(R&D)
과제명 | 해외 진출을 위한 ARIA 분석 기술의 개발 및 실증
과제번호 | RS-2024-00507182
주관/공동(책임자) | 주관(김동현)
총 수행기간 | 2024-07-01 - 2026-06-30
당해기간 | 2026-01-01 - 2026-06-30 (0단계 3연차)
당해기간(개월) | 6
시스템 | IRIS, RCMS
사사문구 | 국문 - 본 연구는 중소벤처기업부와 한국산업기술진흥원이 지원하는 글로벌혁신특구혁신사업육성(R&D)(RS-2024-00507182)으로 수행된 연구결과입니다. 영문 - This research was supported by the Ministry of SMEs and Startups(MSS), Korea Institute for Advancement of Technology(KIAT) through the Innovation Development(R&D)(RS-2024-00507182) for Global Regulation-Free Special Zone
공고일 | 2024-08-07
비 고 | 정부지원금(국비+지방비)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15
단계-연차 | 시작일 | 종료일 | 개월 수 | 계속비 (현금) | 정부지원금 (현금) | 지방비 (현금) | 민간부담금 (현금) | 민간부담금 (현물) | 총 민간부담금 | 총 현금 | 총 현물 | 총 사업비 | 타기관 | 기술료
0단계 1연차 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 6 | 0 | 50000000 | 23000000 | 9734000 | 14599000 | 24333000 | 82734000 | 14599000 | 97333000
0단계 2연차 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12 | 24238000 | 100000000 | 54000000 | 20534000 | 30800000 | 51334000 | 174534000 | 30800000 | 205334000
0단계 3연차 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 6 | 48516666 | 50000000 | 23000000 | 9734000 | 14599000 | 24333000 | 82734000 | 14599000 | 97333000
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
총합 |  |  | 24 | 0 | 200000000 | 100000000 | 40002000 | 59998000 | 100000000 | 340002000 | 59998000 | 400000000 | 0 | 0

## 마일스톤
|  |  | 계획 |  | 실행
일련번호 | 개발내용 | 연차 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
1 | 해외 협력 기관 섭외 및 계약서 작성 | 0단계 1연차 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-07-01 | 2024-10-31
2 | 검증 연구를 진행하기 위한 IRB 작성 | 0단계 1연차 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-08-01 | 2024-11-30
3 | AI 모델 학습을 위한 국내외 개발 자료 수집 및 정제 | 0단계 1연차 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-08-01 | 2024-12-31
4 | 정확한 Ground truth 설정 | 0단계 1연차 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-08-01 | 2024-12-31
5 | 국내인증 신청 | 0단계 1연차 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 2024-12-31
6 | 해외인증 (일본) 신청 | 0단계 1연차 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2024-12-01 | 2024-12-31
7 | 뇌부종 영역 분할 기술 고도화 | 0단계 2연차 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31
8 | 표재철 침착증 영역 분할 기술 고도화 | 0단계 2연차 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31
9 | 국내 인증 완료 | 0단계 2연차 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2025-03-31
10 | 일본 인증 완료 | 0단계 2연차 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2025-06-30
11 | FDA 인증 절차 개시 | 0단계 2연차 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31
12 | 소프트웨어 최적화 및 상용화 | 0단계 3연차 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-01 | 2026-03-31
13 | 임상 환경에 적용 시 활용성 검증 | 0단계 3연차 | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 2026-02-01 | 2026-05-31
14 | FDA 인증 절차 완료 | 0단계 3연차 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 2026-01-01 | 2026-05-31
15 | 유럽 인증 절차 개시 | 0단계 3연차 | 2026-04-01 | 2026-06-30

## 정량지표
정량지표 명(주요성능 spec 등) | 확인지표 | 지표단위 | 가중치 | 목표 |  |  | 달성 |  |  | 연차별 연구개발 달성률
|  |  |  | 0단계 1연차 | 0단계 2연차 | 0단계 3연차 | 0단계 1연차 | 0단계 2연차 | 0단계 3연차 | 0단계 1연차 | 0단계 2연차 | 0단계 3연차
ARIA-E 뇌부종 영역 분할 정확도 (DSC) | 공인시험성적서 | % | 32 | 76 | 78 | 80 |  |  |  | 미달성 | 미달성 | 미달성
ARIA-H 표재철 침착증 검출 기술 민감도 (Sensitivity) | 공인시험성적서 | % | 16 | 75 | 77 | 80 |  |  |  | 미달성 | 미달성 | 미달성
ARIA-H 표재철 침착증 검출 기술 특이도 (Specificity) | 공인시험성적서 | % | 16 | 75 | 77 | 80 |  |  |  | 미달성 | 미달성 | 미달성
실증 자료 활용 국내 인증 신청/인증 | 인증서 | 건 | 6 | bar: 목표 0단계 2연차; 달성 0단계 2연차; 연차별 연구개발 달성률 0단계 2연차
실증 자료 활용 일본 인증 신청/인증 | 인증서 | 건 | 10 | bar: 목표 0단계 2연차; 달성 0단계 2연차; 연차별 연구개발 달성률 0단계 2연차
실증 자료 활용 미국 인증 신청/인증 | 인증서 | 건 | 10 | bar: 목표 0단계 3연차; 달성 0단계 3연차; 연차별 연구개발 달성률 0단계 3연차
실증 자료 활용 유럽 인증 신청 | 신청서 | 건 | 10 | 목표 0단계 3연차: 1; 연차별 연구개발 달성률 0단계 3연차: 미달성
신규고용 |  | 명 |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 달성 | 달성
국내매출 |  | 백만원 |  | 목표 0단계 2연차: 580; 목표 0단계 3연차: 600; 달성 0단계 2연차: 370; 연차별 연구개발 달성률 0단계 2연차: 미달성; 연차별 연구개발 달성률 0단계 3연차: 미달성
수출 |  | 백만원 |  | 목표 0단계 2연차: 1010; 목표 0단계 3연차: 5000; 연차별 연구개발 달성률 0단계 2연차: 미달성; 연차별 연구개발 달성률 0단계 3연차: 미달성
특허 |  | 건 |  | 목표 0단계 2연차: 2; 목표 0단계 3연차: 3; 연차별 연구개발 달성률 0단계 2연차: 미달성; 연차별 연구개발 달성률 0단계 3연차: 미달성
합계 |  |  | 100

## 정량지표상세
정량지표 명 | 단계-연차 | 달성 | 기관명
실증 자료 활용 국내 인증 신청/인증 | 0단계 2연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사
실증 자료 활용 일본 인증 신청/인증 | 0단계 2연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사
실증 자료 활용 미국 인증 신청/인증 | 0단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사
신규고용 | 0단계 1연차 | 2 | 뉴로핏 주식회사
신규고용 | 0단계 2연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사
국내매출 | 0단계 2연차 | 370 | 뉴로핏 주식회사