## 개요
Column1 | Column2 |  |  |  |  | 열1
유형 | R&D |  |  |  |  | P0031755
부처 | 산업통상자원부
전문기관 | 한국산업기술진흥원(KIAT)
사업명 | 2026년도 지역혁신클러스터육성(R&D) 사업
과제명 | 기업-병원 연계형 3D Vision Language Model (VLM) 기반 현장 실증형 뇌출혈/뇌동맥류 진단보조 및 판독 자동화 소프트웨어 의료기기 (SaMD) 개발 및 사업화
과제번호 | P0031755
주관/공동(책임자) | 주관(이민호)
총 수행기간 | 2026-04-01 - 2028-12-31
당해기간 | 2026-04-01 - 2026-12-31 (1단계 1연차)
당해기간(개월) | 9
시스템
사사문구
공고일 | 2026-02-20
비 고
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15
단계-연차 | 시작일 | 종료일 | 개월 수 | 계속비 (현금) | 정부지원금 (현금) | 지방비 (현금) | 민간부담금 (현금) | 민간부담금 (현물) | 총 민간부담금 | 총 현금 | 총 현물 | 총 사업비 | 타기관 | 기술료
1단계 1연차 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 9 | 0 | 335000000 |  | 16500000 | 148500000 | 165000000 | 351500000 | 148500000 | 500000000 | 275876000
1단계 2연차 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 12 | 0 | 335000000 |  | 16500000 | 148500000 | 165000000 | 351500000 | 148500000 | 500000000 | 310368000
2단계 1연차 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 12 | 0 | 335000000 |  | 16500000 | 148500000 | 165000000 | 351500000 | 148500000 | 500000000 | 310368000
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
총합 |  |  | 33 | 0 | 1005000000 | 0 | 49500000 | 445500000 | 495000000 | 1054500000 | 445500000 | 1500000000 | 896612000 | 0

## 마일스톤
|  |  | 계획 | 계획 | 실행 | 실행
일련번호 | 개발내용 | 연차 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
1 | 뇌출혈/뇌동맥류 3D VLM 아키텍처 기본 설계 및 학습 | 1단계 1연차 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 2026-04-01
2 | 뇌출혈 병변 탐지 기본 설계 및 학습 | 1단계 1연차 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 2026-04-01
3 | Web기반 AI 플랫폼 아키텍쳐를 적용한 소프트웨어 의료기기 (SaMD) 설계 | 1단계 1연차 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 2026-07-01
4 | 전향적 데이터 수집 및 고도화 모델 평가 실시 | 1단계 2연차 | 2027-01-01 | 2027-09-30
5 | 뇌출혈/뇌동맥류 3D VLM 아키텍처 모델 고도화 및 내부 성능 검증 | 1단계 2연차 | 2027-01-01 | 2027-12-31
6 | 뇌출혈 병변 탐지 모델 고도화 및 내부 성능 검증 | 1단계 2연차 | 2027-01-01 | 2027-12-31
7 | 응급실 의료진 피드백 반영 SaMD 개발 | 1단계 2연차 | 2027-01-01 | 2027-12-31
8 | 뇌출혈 진단 및 판독 업무 자동화 SaMD 허가용 확증임상시험 계획서 제출 | 1단계 2연차 | 2027-10-01 | 2027-12-31
9 | 소프트웨어 의료기기 (SaMD) 개발 및 병원 환경 통합 안정화 완료 | 2단계 1연차 | 2028-01-01 | 2028-06-30
10 | 뇌동맥류 검출 소프트웨어 SCALE MRA 제품 판독문 생성 기능 탑재 완료 | 2단계 1연차 | 2028-01-01 | 2028-06-30
11 | 강원 지역 병원 네트워크 확대 실증을 통한 Real-World Evidence (RWE) 축적 및 모델 고도화 | 2단계 1연차 | 2028-04-01 | 2028-12-31
12 | 인허가/사업화 전략 수립 (뇌출혈 진단 및 판독 업무 자동화 SaMD 허가용 확증임상시험 결과보고서 제출, 제품 출시 준비, 시장 진입 전략 수립) | 2단계 1연차 | 2028-07-01 | 2028-12-31
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 정량지표
정량지표 명(주요성능 spec 등) | 확인지표 | 지표단위 | 가중치 | 목표 |  |  | 달성 |  |  | 연차별 연구개발 달성률
|  |  |  | 1단계 1연차 | 1단계 2연차 | 2단계 2연차 | 1단계 1연차 | 1단계 2연차 | 2단계 2연차 | 1단계 1연차 | 1단계 2연차 | 2단계 2연차
뇌출혈 진단 및 판독문 생성 기술_뇌출혈 진단 정밀도 (Precision) |  | % | 5 | 83 | 86 |  |  |  |  | 미달성 | 미달성
뇌출혈 진단 및 판독문 생성 기술_뇌출혈 진단 재현율 (Recall) |  | % | 5 | 83 | 86 |  |  |  |  | 미달성 | 미달성
뇌출혈 진단 및 판독문 생성 기술_뇌출혈 진단 (F1-score) |  | % | 5 | 83 | 86 |  |  |  |  | 미달성 | 미달성
뇌출혈 진단 및 판독문 생성 기술_판독문 품질 (FORTE 평균 F1-score 점수) |  | 점 | 10 | 70 | 75 |  |  |  |  | 미달성 | 미달성
뇌출혈 진단 및 판독문 생성 기술_판독문 품질 (RaTEScore) |  | 점 | 10 | 55 | 60 |  |  |  |  | 미달성 | 미달성
뇌출혈 진단 및 판독문 생성 기술_처리 시간 |  | 초 | 5 | 300 | 200 |  |  |  |  | 미달성 | 미달성
뇌출혈 진단 및 판독문 생성 기술_허가용 확증임상시험 |  | 건 | 10 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 미달성 | 미달성
SCALE MRA 제품 판독문 생성 기능 탑제_판독문 품질 (FORTE 평균 F1-score 점수) |  | 점 | 10 | 65 | 70 | 75 |  |  |  | 미달성 | 미달성 | 미달성
SCALE MRA 제품 판독문 생성 기능 탑제_판독문 품질 (RaTEScore) |  | 점 | 10 | 50 | 55 | 60 |  |  |  | 미달성 | 미달성 | 미달성
사업화 매출 |  | 원 | 5 |  | 200 | 300 |  |  |  |  | 미달성 | 미달성
신규채용 |  | 명 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 달성 | 미달성 | 미달성
합계 |  |  | 80

## 정량지표상세
정량지표 명 | 단계-연차 | 달성 | 기관명
신규채용 | 1단계 1연차 | 2

## 진행상황
날짜 | 상태 | 내용
2026-06-04 | comoplete | 협약완료