## 개요
Column1 | Column2 |  |  |  |  | 열1
유형 | R&D |  |  |  |  | RS-2022-KH125183
부처 | 보건복지부
전문기관 | 한국보건산업진흥원
사업명 | 2022년도 제1차 보건의료기술연구개발사업
과제명 | 고정밀 경두개직류전기자극을 이용한 알츠하이머병 치료기술 개발
과제번호 | RS-2022-KH125183
주관/공동(책임자) | 주관(김동현)
총 수행기간 | 2022-04-01 - 2026-12-31
당해기간 | 2026-01-01 - 2026-12-31 (2단계 2연차)
당해기간(개월) | 12
시스템 | 이지바로
사사문구 | 국문 "본 연구는 보건복지부의 재원으로 한국보건산업진흥원의 보건의료기술연구개발사업 지원에 의하여 이루어진 것임 (과제고유번호 : RS-2022-KH125183)." 영문 "This research was supported by a grant of the Korea Health Technology R&D Project through the Korea Health Industry Development Institute(KHIDI),funded by the Ministry of Health&Welfare, Republic of Korea (grant number : RS-2022-KH125183 )."
공고일 | 2021-12-28
비 고
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15
단계-연차 | 시작일 | 종료일 | 개월 수 | 계속비 (현금) | 정부지원금 (현금) | 지방비 (현금) | 민간부담금 (현금) | 민간부담금 (현물) | 총 민간부담금 | 총 현금 | 총 현물 | 총 사업비 | 타기관 | 기술료
1단계 1연차 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 9 | 0 | 40000000 |  | 1334000 | 12000000 | 13334000 | 41334000 | 12000000 | 53334000
1단계 2연차 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | 1300000 | 50000000 |  | 1667000 | 15000000 | 16667000 | 51667000 | 15000000 | 66667000 | 350000000
1단계 3연차 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 7825620 | 50000000 |  | 1667000 | 15000000 | 16667000 | 51667000 | 15000000 | 66667000 | 350000000
2단계 1연차 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12 | 16558661 | 50000000 |  | 1667000 | 15000000 | 16667000 | 51667000 | 15000000 | 66667000 | 350000000
2단계 2연차 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 45705131 | 45000000 |  | 1500000 | 13500000 | 15000000 | 46500000 | 13500000 | 60000000 | 350000000
총합 |  |  | 57 | 0 | 235000000 | 0 | 7835000 | 70500000 | 78335000 | 242835000 | 70500000 | 313335000 | 1400000000 | 0

## 마일스톤
|  |  | 계획 |  | 실행
일련번호 | 개발내용 | 연차 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
1 | 치매 고위험군 대상 고정밀 tDCS 탐색임상시험 종료 | 2단계 1연차 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2025-03-31
2 | 치매 고위험군 대상 고정밀 tDCS 탐색임상시험 결과 보고 | 2단계 1연차 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-04-01 | 2025-06-30
3 | 치매 고위험군 대상 고정밀 tDCS 장기 적용 품목허가 임상 식약처 승인 | 2단계 1연차 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2025-07-01 | 2025-10-31
4 | 치매 고위험군 대상 고정밀 tDCS 장기 적용 품목허가 임상 연구 수행 | 2단계 1연차 | 2025-11-01 | 2026-12-31 | 2025-11-01
5 | 품목허가 임상연구 수행 중 유해 사건 관리 및 대응 | 2단계 1연차 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2025-05-01 | 2025-12-31
6 | 새로운 산발성 알츠하이머병 모델 구축 | 2단계 1연차 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30
7 | 산발성 알츠하이머병 모델 tDCS 적용 | 2단계 1연차 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 2025-03-01 | 2025-05-31
8 | 산발성 알츠하이머병 모델의 tDCS 적용 전후 뇌파 분석 | 2단계 1연차 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 2025-05-01 | 2025-10-31
9 | 산발성 알츠하이머병 모델의 tDCS 적용 전후 감마파 변화 분석 | 2단계 1연차 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 2025-05-01 | 2025-10-31
10 | 산발성 알츠하이머병 모델의 tDCS 적용 전후 분자적 작용 기전 분석 | 2단계 1연차 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-09-01 | 2025-12-31
11 | 치매 위험⦁보호 인자를 고려한 고정밀 tDCS 장기 적용 최적 효과 확인 | 2단계 2연차 | 2026-08-01 | 2026-12-31
12 | 뇌구조⦁물리적 특성을 고려한 고정밀 tDCS 장기 적용 최적 효과 확인 | 2단계 2연차 | 2026-08-01 | 2026-12-31
13 | 치매 고위험군 대상 고정밀 tDCS 장기 적용 품목허가 신청 | 2단계 2연차 | 2026-06-01 | 2026-12-31
14 | tDCS 적용 후 마우스 행동 특성 변화 분석 | 2단계 2연차 | 2026-01-01 | 2026-03-31
15 | 산발성 알츠하이머병 모델의 tDCS 적용 후 마우스 행동 특성 변화 분석 | 2단계 2연차 | 2026-01-01 | 2026-03-31
16 | tDCS의 알츠하이머병 치료의 분자적 작용기전 분석 | 2단계 2연차 | 2026-03-01 | 2026-06-30
17 | tDCS의 알츠하이머병 치료 효과 및 작용 기전 규명 | 2단계 2연차 | 2026-06-01 | 2026-12-31

## 정량지표
정량지표 명(주요성능 spec 등) | 확인지표 | 지표단위 | 가중치 | 목표 |  | 달성 |  | 연차별 연구개발 달성률
|  |  |  | 1단계 3연차 | 2단계 2연차 | 1단계 3연차 | 2단계 2연차 | 1단계 3연차 | 2단계 2연차
국외SCI(E)등재학술지 |  | 갯수 | 25 | 3 | 3 | 8 | 2 | 달성 | 미달성
국외SCI(E)비등재학술지 |  | 갯수 | 15 | 1 | 2 |  |  | 미달성 | 미달성
국내SCI(E)등재학술지 |  | 갯수 |  |  | 1 |  |  |  | 미달성
국내SCI(E)비등재학술지 |  | 갯수 | 1 | 2 | 2 |  |  | 미달성 | 미달성
국제출원 |  | 갯수 |  | 1 | 3 |  |  | 미달성 | 미달성
국제등록 |  | 갯수 |  |  |  | 12
국내출원 |  | 갯수 |  |  | 4 |  |  |  | 미달성
국내등록 |  | 갯수 |  |  | 4 |  |  |  | 미달성
신규 고용창출 |  | 명 | 15 | 2 | 4 |  |  | 미달성 | 미달성
학사 |  | 명 |  | 1 |  |  |  | 미달성
석사 |  | 명 |  | 2 |  |  |  | 미달성
박사 |  | 명 |  | 8 | 1
기타 |  | 명
임상시험실시 |  | 명 |  | 1
합계 |  |  | 56

## 정량지표상세
정량지표 명 | 단계-연차 | 달성 | 기관명
국외SCI(E)등재학술지 | 1단계 3연차 | 1 | 광주과학기술원 | SeekingOptimal Montage for Single-pair Transcranial Direct Current stimulation Using Bayesian Optimization and Hyperband – A Feasibility Study
국외SCI(E)등재학술지 | 1단계 3연차 | 1 | 가톨릭대학교 여의도성모 | Transcranial direct current stimulation and neuronal functional connectivity in MCI: role of individual factors associated to AD
국외SCI(E)등재학술지 | 1단계 3연차 | 1 | 가톨릭대학교 여의도성모 | Effects of transcranial direct current stimulation on cognition in MCI with MCI with Alzheimer’s disease risk factors using Bayesian analysis
국외SCI(E)등재학술지 | 1단계 3연차 | 1 | 광주과학기술원 | Slow gut transit increases the risk of Alzheimer’s disease: An integrated study of the bi-national cohort in South Korea and Japan and Alzheimer’s disease model mice
국외SCI(E)등재학술지 | 1단계 3연차 | 1 | 광주과학기술원 | Effects and safety of transcranial direct current stimulation on multiple health outcomes: an umbrella review of randomized clinical trials
국외SCI(E)등재학술지 | 1단계 3연차 | 1 | 광주과학기술원 | Sleep disturbance correlated with severity of neuropathic pain in sciatic nerve crush injury model
국외SCI(E)등재학술지 | 1단계 3연차 | 1 | 광주과학기술원 | National trends in counseling for stress and depression and COVID-19 pandemic-related factors among adults, 2009–2022: A nationwide study in South Korea: Stress, depression, and pandemic
국외SCI(E)등재학술지 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | Safety and feasibility of optimized transcranial direct current stimulation in patients with mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: a multicenter study protocol for a randomized controlled trial
국외SCI(E)등재학술지 | 2단계 2연차 | 1 | 가톨릭대학교 여의도성모 | Alzheimer-related individual factors modulate effects of transcranial direct current stimulation strength on white matter integrity in mild cognitive impairment
국외SCI(E)등재학술지 | 2단계 2연차 | 1 | 광주과학기술원 | SeekingOptimal Montage for Single-pair Transcranial Direct Current stimulation Using Bayesian Optimization and Hyperband – A Feasibility Study
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램
국제등록 | 1단계 3연차 | 1 | 뉴로핏 주식회사 | 경두개 직류 자극술을 위한 맞춤형 헤드기어 설계방법, 서버 및 컴퓨터프로그램