## 개요
Column1 | Column2 |  |  |  |  | 열1
유형 | R&D |  |  |  |  | RS-2026-25540444
부처 | 범부처(과학기술정보통신부, 산업통상부, 보건복지부, 식품의약품안전처)
전문기관 | 재단법인 범부처의료기기연구개발사업단
사업명 | 2026년도 범부처 첨단 의료기기 연구개발사업
과제명 | 치료 반응 모니터링 및 예측을 위한 다질환 확장형 AI 뇌영상 분석 플랫폼 개발
과제번호 | RS-2026-25540444
주관/공동(책임자) | 주관(김은영)
총 수행기간 | 2026-04-01 - 2029-12-31
당해기간 | 2026-04-01 - 2026-12-31 (1단계 1연차)
당해기간(개월) | 9
시스템 | IRIS
사사문구
공고일 | 2026-02-06
비 고 | 1단계 1,2 / 2단계 1,2
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15
단계-연차 | 시작일 | 종료일 | 개월 수 | 계속비 (현금) | 정부지원금 (현금) | 지방비 (현금) | 민간부담금 (현금) | 민간부담금 (현물) | 총 민간부담금 | 총 현금 | 총 현물 | 총 사업비 | 타기관 | 기술료
1단계 1연차 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 9 | 0 | 150000000 |  | 5000000 | 45000000 | 50000000 | 155000000 | 45000000 | 200000000
1단계 2연차 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 12 | 0 | 250000000 |  | 8334000 | 75000000 | 83334000 | 258334000 | 75000000 | 333334000
2단계 1연차 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 12 | 0 | 275000000 |  | 9167000 | 82500000 | 91667000 | 284167000 | 82500000 | 366667000
2단계 2연차 | 2029-01-01 | 2029-12-31 | 12 | 0 | 295000000 |  | 9834000 | 88500000 | 98334000 | 304834000 | 88500000 | 393334000
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
총합 |  |  | 45 | 0 | 970000000 | 0 | 32335000 | 291000000 | 323335000 | 1002335000 | 291000000 | 1293335000 | 0 | 0

## 마일스톤
|  |  | 계획 | 계획 | 실행 | 실행
일련번호 | 개발내용 | 연차 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
1 | 학습 데이터 확보 및 큐레이션 | 1단계 1연차 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 2026-04-01
2 | 병변 특화/다질환 확장 모델을 위한 데이터셋 구축(병변 레이블 포함) | 1단계 1연차 | 2026-04-01 | 2026-09-30
3 | 파운데이션 모델(NeuroCore) 아키텍쳐 설계 | 1단계 1연차 | 2026-04-01 | 2026-06-30
4 | NeuroCore 업스트림 학습 및 테스트 | 1단계 1연차 | 2026-07-01 | 2026-12-31
5 | FLAIR 기반 다질환 확장(병변 특화) 다운스트림 학습: edema, ARIA-E, WMH, MS/NMOSD/MOGAD 병변 | 1단계 1연차 | 2026-08-01 | 2026-12-31
6 | SWI/GRE 기반 다질환 확장(병변 특화) 다운스트림 학습: SS 및 기타 출혈 병변 | 1단계 1연차 | 2026-08-01 | 2026-12-31
7 | 기개발 모델(AQUA AD)의 기술문서 확보 | 1단계 1연차 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 2026-04-01
8 | 기개발 모델(AQUA AD)의 확증임상시험 착수 | 1단계 1연차 | 2026-09-01 | 2026-12-31
9 | 기개발 모델(AQUA AD)의 국내 확증임상시험 실시 | 1단계 2연차 | 2027-01-01 | 2027-12-31
10 | 기개발 모델(AQUA MS)의 해외 임상시험(MRMC) 실시 | 1단계 2연차 | 2027-07-01 | 2027-12-31
11 | FLAIR 기반 다질환 확장(병변 특화) 모델 개발 및 성능 평가 | 1단계 2연차 | 2027-01-01 | 2027-06-30
12 | SWI/GRE 기반 다질환 확장(병변 특화) 모델 개발 및 성능 평가: SS 기타 출혈 병변 | 1단계 2연차 | 2027-07-01 | 2027-06-30
13 | 다기관 데이터셋 기반 Groud Truth 병변 레이블 제작 | 1단계 2연차 | 2027-07-01 | 2027-06-30
14 | 시계열(Longitudinal) 분석 모듈 고도화 | 1단계 2연차 | 2027-04-01 | 2027-06-30
15 | Level 1 제품(NeuroCore 기반 모델, CAA/TBI 패턴 분류, 시계열 분석 기능) 탑재 | 1단계 2연차 | 2027-10-01 | 2027-12-31
16 | 예측 모델 구축 및 상용화 검토 | 1단계 2연차 | 2027-07-01 | 2027-12-31
17 | 기개발 모델(AQUA AD)의 국내 인허가 완료 | 2단계 1연차 | 2028-01-01 | 2028-06-30
18 | 기개발 모델(AQUA MS)의 해외 임상시험(MRMC) 수행 | 2단계 1연차 | 2028-01-01 | 2028-12-31
19 | NeuroCore 기반 모델의 Level 1 제품 탑재 | 2단계 1연차 | 2028-01-01 | 2028-03-31
20 | Level 1 제품의 기술문서 확보(인허가 대비) | 2단계 1연차 | 2028-01-01 | 2028-12-31
21 | Level 1 제품의 국내/해외 인허가 착수 | 2단계 1연차 | 2028-07-01 | 2028-12-31
22 | 기개발 모델(AQUA MS)의 해외 인허가 심사(CE-MDR, 유럽) | 2단계 2연차 | 2029-01-01 | 2029-12-31
23 | Level 1 제품의 국내/해외 임상시험 | 2단계 2연차 | 2029-01-01 | 2029-12-31
24 | Level 1 제품의 국내/해외 인허가 준비 | 2단계 2연차 | 2029-07-01 | 2029-12-31
25 | Level 2 제품(Level 1 모듈 포함, PVS 분할, ASL 분석, 예측 모델) 탑재 | 2단계 2연차 | 2029-04-01 | 2029-12-31

## 정량지표
정량지표 명(주요성능 spec 등) | 확인지표 | 지표단위 | 가중치 | 목표 |  | 달성 |  | 연차별 연구개발 달성률
|  |  |  | 1단계 2연차 | 2단계 2연차 | 1단계 2연차 | 2단계 2연차 | 1단계 2연차 | 2단계 2연차
SCI€학술지 등록건수 | 논문 | 건 | 25 | 1 | 1 |  |  | 미달성 | 미달성
특허 출원건수-국내출원 | 출원증 | 건 | 15 | 1 | 2 |  |  | 미달성 | 미달성
특허 출원건수-국내등록 | 등록증 | 건 | 10 | 1 | 2 |  |  | 미달성 | 미달성
시험제품제작-시험제품(TRL6 단계) 건수 | 시제품 | 건 | 20 | 1 |  |  |  | 미달성
임상시험 등록건수 | 결과보고서 | 건 | 15 |  | 1 |  |  |  | 미달성
품목신고/인증/허가(의료기기)등록 건수 | 등록증 | 건 | 15 |  | 1 |  |  |  | 미달성
합계 |  |  | 100

## 정량지표상세
정량지표 명 | 단계-연차 | 달성 | 기관명